## Release Plan
Sprint Plan
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 8 | 8 | Realizado | Desarrollar Product Backlog | 1 | 0%
1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 3 | 3 | Realizado | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 3 | 5 | Realizado | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 66.67%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 4 | 4 | En curso | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 Trello | 1 | 0%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | En curso | Informe retrospectiva | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 6 | 5 | En curso | Construccion Incial de MockUps | 1 | -16.67%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | No planificado | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 0%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 1 | 1 | En curso | Construcción de codigo base | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | 2 | En curso | Inicio Construcción BD | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 3 | 3 | En curso | Inicio conctrucción plan de pruebas | 1
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 32 | 33 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 10
|  |  | Estimadas | Reales
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado |  | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 0 | 0 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 7
|  |  | Estimadas | Reales

## Product Backlog
Product Backlog
ID HU | NOMBRE HISTORIA | HISTORIA USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Estado | PUNTUACIÓN | SPRINT | PRIORIDAD | TIPO DE HISTORIA | COMENTARIOS
1 | Home | Yo como administrador quiero que mi home muestre fotos de mis productos |  | En curso | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Almacenar datos | yo como administrador quiero almacenar los datos de mis clientes |  | En curso
3 | Registro cliente | Yo como usuario quiero registrarme para realizar la compra de productos |  | En curso
4 | Datos contacto | yo como cliente quiero ver datos de contacto de la pasteleria |  | Planificado
5 | Conocenos | Yo como cliente quiero ver un boton de conocenos |  | Planificado
6 | Catalogo | yo como cliente quisiera poder ver el catalogo de productos |  | Planificado
7 | Cobertura | yo como cliente quiero ver que zona de cobertura manejan |  | Planificado
8 | Carrito de compras | yo como cliente quiero poder reunir los productos en un carrito de compras |  | Planificado
9 | Personalizar producto | yo como cliente quiero poder personalizar los porductos |  | Planificado
Proyecto
Académica
Académica