## Release Plan
Sprint Plan
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 8 | 8 | Realizado | Desarrollar Product Backlog | 1 | 0%
1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 3 | 3 | Realizado | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 3 | 5 | Realizado | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 66.67%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 4 | 4 | En curso | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 Trello | 1 | 0%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | En curso | Informe retrospectiva | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 6 | 5 | En curso | Construccion Incial de MockUps | 1 | -16.67%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | No planificado | Construccion Inicial de Diagrama UML | 0 | 0%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 1 | 1 | En curso | Construcción de codigo base | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | 2 | En curso | Inicio Construcción BD | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 3 | 3 | En curso | Inicio conctrucción plan de pruebas | 1
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 32 | 33 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 9
|  |  | Estimadas | Reales
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado | Implementación de la logica de negocio | 1 | #DIV/0!
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 8 |  | Planificado | Pruebas unitarias de la logica desarrollada | 1 | -100%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 1 |  | Planificado | Informe retrospectiva | 1 | -100%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 2 |  | Planificado | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 Trello | 1 | -100%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 |  | Planificado | Creación de vistas home y formulario | 1
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 |  | Planificado | Creación de clases cliente, producto, factura y detalle Factura | 1 | -100%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 10 |  | Planificado | Creación de API cliente y producto | 1 | -100%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 |  | Planificado | Alimentación de base de datos
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 8 |  | Planificado | Creación casos de pruebas Unitarias
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | Planificado
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 149 | 0 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 7
|  |  | Estimadas | Reales

## Product Backlog
Product Backlog
ID HU | NOMBRE HISTORIA | HISTORIA USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Estado | PUNTUACIÓN | SPRINT | PRIORIDAD | TIPO DE HISTORIA | COMENTARIOS
1 | Home | Yo como administrador quiero que mi home muestre fotos de mis productos, descripción y botones |  | En curso | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Creación base de datos | yo como administrador quiero almacenar los datos de mis clientes y sus compras |  | En curso
3 | Registro cliente | Yo como usuario quiero registrarme para realizar la compra de los productos |  | En curso
4 | Datos contacto | yo como cliente quiero ver datos de contacto de la pastelería para dudas o inquietudes |  | Planificado
5 | Inicio de sesión | Yo como cliente quiero tener un botón de inicio de sesión |  | Planificado
6 | Catalogo | yo como cliente quiero poder ver el catalogo para realizar mis compras |  | Planificado
7 | Carrito de compras | yo como cliente quiero poder reunir los productos en un carrito de compras para realizar el pago total. |  | Planificado
8 | Registro de compras | Yo como usuario quiero realizar el pago de los productos que tengo en el carrito para finalizar mi pedido |  | Planificado
9 | Visualizar compras | Yo como usuario quiero visualizar el historial de las compras que he realizado para llevar un control de mis pedidos |  | Planificado
Proyecto
Académica
Académica